湖北大学文件

校研字﹝2015﹞17号

关于印发《湖北大学研究生教育教学改革研究和课程建设项目实施办法》的通知

校内有关单位：

现将《湖北大学研究生教育教学改革研究和课程建设项目实施办法》予以印发，请遵照执行。

湖 北 大 学

2015年6月25日

湖北大学研究生教育教学改革研究和课程建设项目实施办法

第一章  总  则

第一条  为鼓励研究生课程任课教师和教学管理人员开展研究生培养工作研究和管理创新，提高研究生培养质量，特制定本办法。

第二条  研究生教育教学改革研究和课程建设项目（以下简称项目）应遵循学校研究生教育发展战略，紧密围绕学生创新能力和实践能力的培养，努力强化教学管理，在转变教育观念、优化培养方案、改革课程体系、更新教学内容、优化教学过程、改进教学方法和教学评价体系等方面进行积极探索。

第三条  本项目由研究生院负责组织实施。

第二章  项目资助对象及成果形式

第四条  项目资助对象为我校从事研究生教学及管理工作的在岗教师与管理人员。

第五条  项目及成果形式：

1．教育教学改革研究项目，以研究生培养环节为重点、有针对性地解决研究生管理工作中的实际问题和教学研究论文等为主要成果形式。

2．精品课程建设项目，以教师队伍建设、课程内容、教学方法和手段、教材建设、教学研究、教学管理等的规范化和系统化为主要成果形式。

3．教材建设项目，以出版高水平教材为主要成果形式。

4．资源共享课程建设项目，以视频共享课程为主要成果形式。

5.案例库建设项目，以专业学位研究生课程案例库为主要成果形式。

第三章  项目申请与审批程序

第六条  研究生院根据学校研究生教育发展需要，确定重点资助领域，发布申报通知。

第七条  研究生课程任课教师与管理人员根据教学及管理工作的需要申报项目，填写相关资助项目申请书报所在单位审核、推荐。同一申报者不得同时申请或主持2个及以上项目，且参加的项目不得超过2项。

第八条  研究生院组织评审，提出拟资助项目清单。项目申请人不能作为评委参加项目评审。

第九条  公示无异议后，研究生院将拟资助项目报学校审批，通过后以文件形式公布立项资助项目清单。

第四章  经费使用与管理

第十条  项目经费由研究生院下达并统一管理，项目主持人按照项目经费使用要求，在资助的经费额度内使用。

第十一条  项目负责人在项目实施期间，若因故需终止研究的，须办理终止申请手续，并退回未使用的资助经费；不办理终止手续擅自终止研究的，除追回全部资助经费外，还将取消以后申请本项目的资格。

第十二条  结题时项目经费需进行决算，余额部分原则上由学校收回，确需继续使用的，可提出申请，经研究生院审批后方可继续使用，但延长使用时间最长不超过结题后半年。

第五章  项目管理

第十三条  中期检查。项目进行到中期阶段均需进行中期检查。项目负责人应向研究生院提交中期检查材料。中期检查合格者可继续进行项目研究，中期检查不合格者应限期整改，或视情况停止项目资助、撤销立项、追回资助经费。

第十四条  结题验收。项目负责人应在项目批准实施期限内及时完成项目工作计划，并按期结题。项目结题形式包括公开发表的研究论文、正式出版的研究生教材、创新成果或实践成果报告及其它有价值的研究成果等并举行成果报告会。

第十五条  项目的实施时间一般不超过2年，因研究工作需要，可申请延长半年。

第六章  附  则

第十六条  本办法由研究生院负责解释。

第十七条  本办法自印发之日起施行。

| - 湖北大学学校办公室 | - 2015年6 月25日印发 |
| --- | --- |
|  | - 校对:胡 蓉 |